山东科技大学2018年主要工作安排表

| 类 别 | 序号 | 工作任务 | 工作目标及措施 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 党 建 和 思 想 政 治 工 作 | 1 | 政治建设 | ①把政治建设放在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立并积极践行四个意识，坚定执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚决维护习近平同志核心地位和领袖权威，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 ②切实增强党委的政治领导力，自觉肩负起管党治党、办学治校的政治责任和主体责任，把方向、管大局、作决策、保落实，确保党对学校的全面领导。 ③加强校院两级领导班子建设，发挥党委领导核心作用，分工负责、担当作为，以上率下，干事创业。 | 党委常委 | 党委办公室 | 纪委办公室 组织部 宣传部 |  |
|  | 2 | 宣传思想 工作 | ①以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，努力做到学懂弄通做实。充分发挥学校党的十九大精神宣讲团的作用，深入师生开展形式多样的学习宣传活动。组织专家对十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想深入研究阐释，推动进教材、进课堂、进头脑。 ②进一步规范和强化校院两级党委中心组理论学习，3月制定2018年党委中心组、教职工理论学习计划，6月修订完善教职工理论学习相关制度。 ③严格意识形态工作阵地管理，定期开展自查，4月组织签订2018年度意识形态工作责任书。 ④落实《高等学校马克思主义学院建设标准（2017年本）》，建成山东省重点马克思主义学院。 ⑤充分发挥主流媒体作用，确定学校外宣重点，深入挖掘典型事迹和特色工作，集中组织撰写大型外宣稿件，进一步扩大学校社会影响力。 ⑥深入贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神，落实学校加强和改进新形势下思想政治工作实施方案。 ⑦4月召开2018年学校宣传思想文化工作会议。 ⑧5月开展教职工2018年度思想状况调查。 ⑨每学期举办“泰山讲坛”2～3期。 | 罗公利 尹 华 刘新民 | 宣传部 马克思主义学院 | 党委办公室 学生工作部 |  |
| 一 党 建 和 思 想 政 治 工 作 | 3 | 组织建设 | ①筹备召开学校第三次党代会。 ②开展“不忘初心，牢记使命”主题教育;推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实组织生活各项制度。 ③开展“党建质量年”系列活动，推进校党委、二级单位党组织、基层党支部“三级联动”，实施学院党政“双向融合”和教师党支部书记“双带头人”培育工程。 ④做好基层党组织书记抓党建工作述职评议、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等工作;加强过硬支部建设，开展党支部书记培训。 ⑤6月开展特色党建工作品牌认定和十佳党支部评选工作。 ⑥修订完善考核办法，开展中层领导班子和处级干部考核和新提拔处级干部试用期满考核。 ⑦规范基层党组织设置，调整选拔部分处科级干部。 ⑧落实干部培训规划，举办中层干部高端培训班和暑期领导干部读书班，高端培训中层干部不少于100人。 ⑨推进党务管理的科学化、信息化、规范化建设；3月完成领导干部个人有关事项报告填报、抽查核实工作。 ⑩做好干部挂职和“第一书记”工作。 | 罗公利 李道刚 尹 华 | 组织部 | 党委办公室 纪委办公室 宣传部 |  |
|  | 4 | 作风建设 | ①贯彻落实中央八项规定实施细则和省委实施办法精神，驰而不息纠正“四风”，特别是官僚主义和形式主义，遵守各项制度规定，切实转变工作作风，狠抓工作落实。 ②7月出台《校领导接待日制度》，落实校领导联系基层单位、师生代表、党外人士制度，畅通与师生沟通渠道，完善师生意见征集、落实、反馈机制。 ③落实学校关于加强机关作风和严肃工作纪律的规定，强化监督检查。 ④推进校内“放管服”改革，优化审批工作流程，提升管理效能。 ⑤认真落实高校师德建设七条红线和六条禁令。 | 罗公利 夏侯雪娇 | 党委学校 办公室 纪委办公室 | 组织部 人事处 |  |
| 一 党 建 和 思 想 政 治 工 作 | 5 | 党风廉政 建设 | ①落实党委主体责任和纪委监督责任，推进“两个责任”落实，强化“党政同责”和“一岗双责”。 ②落实省纪委要求，认真汲取任廷琦严重违纪违法涉嫌职务犯罪的深刻教训，完善制度规定，堵塞管理漏洞，加强师德师风建设，防止违规违纪违法问题发生。 ③4月召开党风廉政建设工作会议,签订党风廉政建设责任书。 ④纪委认真履行监督职能，加强对重点领域和关键环节的监督检查，做好廉政风险点动态监控，健全完善廉政风险防控体系。 ⑤强化责任追究，推进惩治和预防腐败体系建设；探索和运用好监督执纪“四种形态”，加强纪律审查。 ⑥落实廉政谈话制度，开展正处级干部廉政谈话。 ⑦12月开展二级单位党组织书记向校纪委全会述责述廉评议工作。 | 罗公利 夏侯雪娇 | 纪委办公室 | 党委办公室组织部 宣传部 |  |
|  | 6 | 统战工作 | ①开展党外人士学习贯彻党的十九大精神活动，加强对党外人士的思想引领。 ②5月对“一院一品”统战工作品牌进行阶段性总结。 ③10月筹建九三学社青岛校区基层组织。 | 尹华 | 统战部 |  |  |
| 二 综 合 改 革 | 7 | 完善 顶层设计 | ①明晰办学目标定位和发展愿景，确立实现路径和重大举措。 ②优化调整学科专业布局，凸显办学优势特色。 ③统筹优化三地校区布局，合理配置办学资源，提升办学效益。 ④开展“十三五”规划实施情况中期评估，编制学校中长期事业发展规划。 ⑤编制2018年事业发展分析报告。 | 罗公利 刘新民 曾庆良 | 党委学校 办公室 发展规划处 研究生院 |  |  |
| 二 综 合 改 革 | 8 | 治理体系建设 | ①坚持党委领导下的校长负责制，进一步完善校内决策机制、程序及议事规则。 ②做好学校章程的宣传工作，加强以学校章程为核心的制度建设，不断完善学校章程配套制度。 ③3月召开第五届教职工代表暨工会会员代表大会第三次会议。 ④7月出台加强学术委员会建设意见。 ⑤10月召开学校理事会一届二次会议。 ⑥推动落实省局、省市共建协议。 ⑦组建成立1～2家地方校友会，筹建首家海外校友会,探索成立校友企业家联盟；举办“山东半岛”“珠三角地区”等区域校友企业家论坛2～3场。 ⑧制定筹资方案,争取2018年接收社会捐赠不低于100万元；做好基金会捐赠项目及捐赠资金的监督、管理和使用。 | 罗公利 李道刚 尹 华 刘新民 | 党委学校 办公室 发展规划处 合作发展处 工 会 | 各部门 各单位 |  |
| 三 学 科 专 业 建 设 | 9 | 学科建设 | ①落实“十三五”学科建设发展规划，7月出台进一步加强学科建设的意见，深化学科建设管理体制改革，建立绩效管理、滚动发展的运行机制。 ②完成3个省立项建设一流学科年度建设目标任务，5个学校一流培育学科ESI学科潜力值达到0.7～0.8；做好山东省一流大学和新一轮一流学科申报筹备工作。 ③编制2018～2019学科专业评价报告。 ④跟踪高校社会评价、ESI学科动态，编制分析报告，为学校决策提供数据支撑。 ⑤力争工程学学科ESI排名提升150～200位次。 ⑥结合一流学科建设，打造优势学科群，培育新的学科增长点，加大对ESI学科建设的宣传引导。 ⑦加大人文社会科学学科建设力度，确保公共管理硕士通过专项评估，为外国语言文学、法学硕士一级学科合格评估做好准备。 | 刘新民 曾庆良 | 研究生院 发展规划处 | 教务处 科研处 人事处 财务处 相关学院 |  |
|  | 10 | 专业建设 | ①以山东省高水平应用型立项建设专业群为引领，做好省重点、省自筹和学校培育专业群建设，落实各专业群建设任务，开展绩效考评。 ②坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新的原则，以新工科建设为引领，积极发展社会急需的新兴专业、涉海专业（方向）。 ③强化专业评估，建立本科专业动态调整机制，撤销或停招个别招生就业不好的专业，新上1～2个新专业，不断优化专业结构。 ④积极推进工程教育专业认证,确保采矿工程、安全工程、地质工程、矿物加工工程4个已受理专业通过认证，做好2019年专业认证申请工作。 | 曾庆良 | 教务处 | 发展规划处 各学院 |  |
| 四 人 才 培 养 | 11 | 教学改革与研究 | ①开展新工科研究与实践，与有关各方共建“阿里云大数据学院”，与腾讯集团开展“互联网+教育”战略合作，推进产教融合、协同育人。 ②完善多样化的人才培养模式，做好新增专业方向人才培养方案论证。 ③运用新一代信息技术，推进教学内容、方法和考试方式改革。 ④组织国家级、省级教研立项申报，争取省级以上立项10项，开展校级“群星计划”教研立项。 ⑤启动产业教授选聘工作。 | 曾庆良 | 教务处 合作发展处 | 人事处 各学院 |  |
|  | 12 | 教学管理 | ①推进学分制改革，6月出台创新实践学分认定办法，完善辅修专业、双学位教育管理办法和转专业管理办法。 ②加强教学基本建设，认真落实教学管理规章制度，确保教学规范运行。 ③根据本科专业类教学质量国家标准，健全完善教学质量保障体系。 ④加强学籍管理，适应学生多样化发展需求。 | 曾庆良 | 教务处 | 学生工作处 团 委 各学院 |  |
|  | 13 | 课程建设 | ①制定校、院两级课程建设规划，加强基础课程群和专业核心课程群建设，根据新版专业人才培养方案要求，做好全校通识选修课程的分模块梳理与建设工作。 ②制定课程建设与认定标准，遴选建设优质在线开放课程30门、国家级精品资源共享课程2～3门、双语或全英文课程5～8门。 ③利用山东省课程联盟等平台，加强与国内外高校的沟通交流，推进优质教育资源共享。 | 曾庆良 | 教务处 | 国际交流 合作处 各学院 |  |
|  | 14 | 教材建设 | ①构建国家、省（部）、校三级教材建设体系。 ②完善教材管理办法，加大优秀教材奖励力度，鼓励教师编写出版优秀特色教材,力争申报成功国家级 “十三五”规划教材2部、出版省部级“十三五”规划教材5部。 | 曾庆良 | 教务处 | 各学院 |  |
|  | 15 | 实践教学 | ①加大投入，强化校内外实践教学基地与实验室建设，及时更新基础教学实验仪器设备。 ②完成实验教学示范中心年度考核，做好省级实验教学示范中心、虚拟仿真教学实验中心、国家级示范性虚拟仿真实验教学项目申报工作。 ③建设实践教学综合管理信息平台，推进系统模块功能优化与试点工作。 ④推广实验室安全教育考试，做好人员培训和软件系统的调试和前期数据准备。 ⑤制定工程实训建设方案，完成全校9个学院，42个专业学生的工程实训教学任务。 | 曾庆良 | 教务处 工程实训 中心 | 各学院 |  |
| 四 人 才 培 养 | 16 | 招生工作 | ①加强招生宣传，扩大学校影响力。 ②3～5月组织编制本科生、研究生、留学生等2018年招生计划，根据专业评估结果和社会需求，合理调整计划，优化生源结构。 ③加强优秀生源基地建设，提高生源质量，做好不同类型招生录取工作。 | 曾庆良 | 教务处 研究生院 国际交流学院 | 发展规划处 |  |
|  | 17 | 创新创业教育 | ①成立创新创业学院，开设创业精英班，打造特色创新创业教育体系。 ②加强创新创业课程体系和实践基地建设。 ③做好大学生创新创业训练计划和各类竞赛组织工作，开展创新创业项目校级立项。 ④制定创新创业学分累积与转换管理办法。 | 刘新民 曾庆良 | 教务处 学生工作处 团 委 | 科研处 财务处 研究生院 技术转移管理处 人事处 |  |
|  | 18 | 体育美育 | ①出台《关于加强体育工作的实施意见》，推进公共体育教学改革，培育特色体育项目。 ②出台《关于加强美育工作的实施意见》，打造美育教育公共平台。 ③加强篮球高水平运动队建设，做好田径高水平运动队首次招生和训练工作。 | 曾庆良 | 教务处 | 艺术学院 体育学院 |  |
|  | 19 | 学业就业指导 | ①做好考研服务工作，力争本科毕业生考研率达到26%。 ②鼓励在校生考取各级、各类资格资质证书。 ③加强职业生涯规划教育和就业指导工作，构建就业精准帮扶体系，扎实做好2018届毕业生就业工作，确保就业率96%以上。 ④加强毕业生就业市场建设，拓展就业渠道，3月、11月举办大型招聘会，积极做好专场招聘会和网上招聘工作。 | 刘新民 | 学生工作处 | 各学院 |  |
|  | 20 | 继续教育工作 | ①拓展“技能+学历”人才培养项目，举办培训班2～3期。 ②加强条件建设，整合资源，申报培训资质和继续教育基地。 ③探索校企、校校、校地合作继续教育模式，争取与学校驻地社区合作开展社区教育。 ④建设高清录播室，升级教学管理平台,探索建立基于考试辅导答疑的移动端学习APP。 ⑤做好学历继续教育招生，提升生源质量，完成2018年招生工作。 ⑥6月出台继续教育资源建设文件，修订继续教育课程资源建设标准，提高建设质量。 ⑦11月录制优秀课件，申报省级数字化课程建设项目。 | 王少鹏 | 继续教育 学院 | 有关部门 有关学院 |  |
| 五 学 位 与 研 究 生 教 育 | 21 | 学位点 建设 | ①加强学位点建设，优化学位授权点布局。 ②对照学位授权审核申请基本条件，遴选若干重点培育建设学位授权点，筹备新一轮学位授权点申报。 ③7月完成学位授权点合格评估整改工作。 ④做好公共管理和金融硕士专项评估工作。 | 曾庆良 | 研究生院 | 有关学院 |  |
|  | 22 | 研究生 教育 | ①编制2017～2018研究生教育评价报告。 ②修订研究生培养方案，推进专业学位研究生产教融合培养模式试点改革，强化产教协同育人，发展“互联网+教育培训”模式。 ③健全研究生质量保障体系，建立研究生培养分流退出机制，7月制定研究生学位论文评阅及答辩管理办法。 ④完善招生配套制度，试点实施“本硕博连读”招生办法。 ⑤提升研究生教育国际化水平，服务“一带一路”战略需求，推进与国外大学和科研机构联合培养研究生。 ⑥支持导师及研究生赴海外参加学术会议或开展短期访学，培养研究生国际化能力。 ⑦加强研究生导师队伍建设，7月开展导师新增聘任及招生资格审核工作。 | 曾庆良 | 研究生院 | 发展规划处 国际交流 合作处 |  |
| 六 科 学 研 究 与 社 会 服 务 | 23 | 平台与 团队建设 | ①7月前出台科研平台管理办法，加强省部共建国家重点实验室培育基地、国家工程实验室、国家地方联合工程研究中心等各级各类科研平台建设，力争列入省部会商议题。 ②加强现有省级协同创新中心建设，出台协同创新中心管理办法。 ③加强大型仪器设备管理，推动开放共享，提升利用率。 ④年内完成山东省重点实验室申报工作。 ⑤认真落实引进人才团队有关支持政策，促进人才团队成长和标志性科研成果产出。 ⑥积极申报各级科技创新人才团队项目，力争建设省部级人才团队3个。 ⑦7月前成立山东科技大学科学技术协会。 | 周东华 | 科研处 | 人事处 资产管理处 重点实验室 有关部门 有关学院 |  |
|  | 24 | 科研管理 | ①加大国家级重大重点项目组织申报力度，做好国家自然科学基金、国家“十三五”重点研发计划等高层次项目申报工作，争取国家级项目立项达到80～100项；加大横向科技开发力度，积极争取横向科研项目，科研经费总量争取达到2.6～3亿元。 ②加大高层次科技奖申报力度，做好国家奖的申报与答辩准备工作，以学校为第一完成单位争取省部级一等奖2～3项、国家级科技奖2项。 ③搭建产学研合作平台，组织参与大项目招投标工作。 ④9月前修订学校纵向及横向项目管理办法、教职工科研奖励办法。 | 周东华 | 科研处 | 各单位 |  |
| 六 科 学 研 究 与 社 会 服 务 | 25 | 学术交流 | ①加强学术交流，举办国际性学术会议2～3场，全国性学术会议10场，区域性学术会议15～20场。 ②邀请评审专家、知名期刊主编、学科权威和国外著名专家来校交流指导。 | 周东华 | 科研处 | 国际交流 合作处 学报编辑部 各单位 |  |
|  | 26 | 学报工作 | ①稳步提高学报的综合影响因子和排名位次，力争使自然科学版继续保持在中国科技核心期刊和中国学术期刊Q1区行列。 ②9月举办学报社会科学版第100期系列活动。 ③12月策划筹备“学报自然科学版”创刊40周年、“学报社会科学版”创刊20周年系列活动。 | 周东华 | 学报编辑部 | 有关学院 |  |
|  | 27 | 成果转化与科技园 工作 | ①加快机制创新，力争完成科技成果转化15项、科技成果评价10项、在青岛市技术市场发布科技成果40项。 ②争取技术合同审核认定额突破3亿元。 ③加强科技园“U创空间”和省级大学生创业孵化示范基地平台建设，做好大学生创业辅导工作和青岛市、西海岸新区创新创业大赛引导和培育工作。 ④做好国家级科技企业孵化器免税审核、孵化器房租补贴申报和省、市级专家工作站考核工作。 ⑤做好大学生创新创业服务，争取年内入驻大学生创新团队50个。 ⑥出台产业管理改革方案并实施。 | 周东华 | 技术转移管理处 | 科研处 学生工作处 资产管理处 |  |
|  | 28 | 社会服务 | ①精准对接矿业发展需求，制定实施《服务矿业发展行动计划（2018～2020）》，与中煤科工集团等企业开展合作。 ②深度融入青岛经济社会发展，制定实施《服务青岛发展行动计划（2018～2020）》，逐步与青岛市各区市签订合作协议，推进合作。 | 尹 华 | 合作发展处 | 科研处 技术转移 管理处 有关学院 |  |
| 七 人 才 与 人 事 工 作 | 29 | 人才工作 | ①实施人才优先发展战略，完善人才工作办公室设置，配强工作人员。 ②实施“山海英才工程”，建立海外引才工作站，完善高层次人才及团队引进与管理办法。 ③力争引进国家级人才（团队）不少于4人（个），省部级人才（团队）不少于3人（个）。 ④实施“菁英计划”，培养青年拔尖后备人才，修订校内领军人才、学科带头人、优秀青年人才及团队培养与管理制度。 ⑤遴选具备国家级或省部级高层次人才发展潜力后备人选5人，重点支持培养。 | 姚庆国 | 人事处 人才工作办公室 | 教务处 科研处 国际交流 合作处 各学院 |  |
| 七 人 才 与 人 事 工 作 | 30 | 师资队伍建设 | ①推进人才队伍增量提质，改善师资学缘结构，提高教师中高学历、高职称、海外经历、工程背景等人员占比，面向海内外广招人才，确保新增各类人才不少于200人。 ②提高师资博士后招收数量和培养水平。 ③做好青年教师到企业参加社会实践锻炼的管理工作。 ④鼓励青年教师在职攻读博士学位、到国内外知名高校访学，做好国家及省公派出国留学项目、省高校青年教师成长计划项目和学校公派访问学者选派等工作。 ⑤落实《关于建立健全师德建设长效机制的实施办法》，开展“两树两育、两创两优”专题教育活动，树立良好教风，培育高尚师德。 | 姚庆国 | 人事处 工 会 | 各校区 各部门 各单位 |  |
|  | 31 | 人事制度改革 | ①规范机构岗位设置，明确职责划分。 ②出台学校绩效考核及绩效工资实施办法。 ③完善岗位设置方案，做好各类专业技术岗位和工勤岗位补缺晋升聘任工作。 ④完善职称评聘办法，完成各单位各类专业技术岗位晋升聘任基本业务条件的审定。 ⑤完善各类岗位聘期考核管理办法，做好教授二级岗位第一聘期、副高及以下各级专业技术岗位和工勤岗位第二聘期的届满考核。 ⑥修订教职工考勤管理办法。 | 姚庆国 | 人事处 | 财务处 |  |
|  | 32 | 养老与 医疗保险 | ①根据上级部署，积极推进教职工养老保险改革。 ②加大工作力度，争取省市支持，完成教职工医疗保险改革。 | 姚庆国 | 人事处 | 财务处 后勤管理处 |  |
|  | 33 | 博士后 工作 | ①做好博士后特别是全职博士后招收、考核、出站等管理工作。 ②开展各类博士后基金、资助申报工作。 | 姚庆国 | 人事处 | 各学院 |  |
| 八 学 团 工 作 | 34 | 思想教育 | ①以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，举办庆祝改革开放四十周年、深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育等系列主题教育活动，深化拓展“青年马克思主义者培养工程”。 ②将社会主义核心价值观融入到学生成长成才全过程，发挥思想政治理论课、专业课程、社会实践、校园文化、社会实践的育人功能，教育引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。 ③加强网络思想政治建设，推进“山科易班”建设，积极构建线上线下两个教育阵地。 ④建设“网上共青团”，全面推进共青团新媒体矩阵建设和网络宣传阵地建设，打造共青团新媒体集群；推进“智慧团建”，实现基础团务、团员管理和团的信息统计网络化。 ⑤加强学生工作干部个人微信公众号建设，开展辅导员优秀个人微信公众号评选活动。 ⑥4月开展大学生思想政治状况年度调查。 ⑦开展国防教育，做好大学生应征入伍和新生军事训练工作。 | 刘新民 曾庆良 | 学生工作部（武装部） 团 委 研究生工作部 | 宣传部 马克思主义学院 各学院 |  |
|  | 35 | 学生管理 | ①构建学生工作体系,针对不同学生类型制定教育措施，形成齐抓共管、各负其责的学生工作机制。 ②加强学风建设，做好学生综合测评工作，积极开展争先创优活动。 ③开展学生安全教育，加大安全预警和安全隐患查处力度；开展传染病防控教育，提高学生防控意识。 ④落实“三个关爱”工作实施意见，加强对特殊学生群体的教育、帮扶和引导；做好少数民族学生教育管理，举办少数民族文化节。 | 刘新民 曾庆良 | 学生工作处 研究生院 | 各学院 |  |
|  | 36 | 服务工作 | ①发挥“185”学生资助工作体系的作用，开展“学生资助规范管理提升年”活动，积极开展国家、山东省奖助学金评审、生源地信用贷款等工作。 ②强化学生公寓管理服务，推进公寓信息化建设，提升公寓管理服务水平。 ③加强心理健康教育，做好心理普查、咨询服务和危机干预工作。 | 刘新民 曾庆良 | 学生工作处 研究生院 | 各校区 各学院 |  |
| 八 学 团 工 作 | 37 | 素质拓展 | ①组织开展暑期“三下乡”等社会实践活动，做好上合组织峰会等大型活动志愿服务工作,做好2018年大学生志愿服务西部计划志愿者选拔、培训工作。 ②深化“第二课堂成绩单"工作机制，完善和规范“第二课堂成绩单”信息管理平台，推进第二课堂活动课程化管理。 ③5月举办第三届大学生科技节。 ④5月印发《学生科技创新公报》，6月召开学生科技创新工作表彰大会。 ⑤组织开展学术竞赛和科技创新活动，推进“一院一赛”向“一专业一赛”转变。 ⑥加强学生科研创新团队制度化建设，构建学生科技创新项目化、品牌化、团队化工作体系。 | 刘新民 曾庆良 | 团 委 学生工作处 研究生院 | 各学院 |  |
|  | 38 | 队伍建设 | ①制定辅导员考核办法，出台激励措施，做好辅导员的管理、考核与培训。 ②做好学生工作创新团队立项及管理考核工作。 ③加强兼职辅导员和班主任队伍建设。 ④2018年计划新进专职辅导员20人。 | 刘新民 曾庆良 | 学生工作部 研究生工作部 | 人事处 |  |
| 九 对 外 交 流 与 合 作 | 39 | 国际化 发展 | ①9月出台关于加快推进教育国际化发展的指导意见。 ②9月完成中外合作办学机构申报工作，力争年内获批。 ③推进学生联合培养、教师访学交流，年出国（境）访学的师生超过280人。 ④10月完成“111引智计划”申报工作，推进与昆士兰大学、麦吉尔大学等著名高校的引智合作，聘用外国专家和教师100名。 ⑤10月与库兹巴斯国立技术大学联合举办第九届中俄双边会议。 ⑥扩大外国留学生规模，争取突破500人，其中学历生比例达到70%以上。 | 姚庆国 | 国际交流合作处 | 济南校区 有关部门 有关学院 |  |
|  | 40 | 港澳台 工作 | ①严格执行赴港澳台团组的报批制度，妥善接待来访和交流。 ②5月举办2018海峡两岸法学院长教育论坛。 ③10月参加2018海峡两岸大学校长论坛。 | 姚庆国 | 港澳台事务办公室 | 有关学院 |  |
| 十 条 件 建 设 与 保 障 | 41 | 财务管理 | ①推进预算管理改革，严格预算执行，修订完善学校预算管理办法。 ②加强内部控制，强化会计核算，7月出台学校财务内部控制管理办法。 ③积极争取政府财政、金融机构和社会资金支持，拓宽资金筹措渠道，加大学校资金统筹力度，盘活存量资金，提高使用效率。 ④7月出台学校专项资金绩效考核办法，对财政专项资金使用实施“跟踪问效”，开展资金使用绩效评价工作试点。 | 罗公利 王少鹏 | 财务处 | 发展规划处 研究生院 教务处 基建处 |  |
|  | 42 | 资产管理 | ①完善资产管理规章制度，9月出台资产使用绩效考核办法。 ②8月制定人才公寓使用管理办法。 ③力争12月完成东部地块确权办证工作。 ④依据政府采购法、招投标法及相关实施细则，做好学校政府采购工作。 | 高建广 | 资产管理处 | 基建处 财务处 审计处 工会 |  |
|  | 43 | 基础设施建设 | ①按照合同推进人才公寓建设，确保合同内的工作内容按期竣工。 ②做好图书信息中心规划设计，办理施工前期手续。 ③做好工程实训中心招标、勘查和各项手续报批工作。 ④3月完成35KV变电站扩容改造。 ⑤9月完成2号、4号供热站汽改水改造工程。 ⑥启动校园建筑消防安全验收工作。 ⑦做好泰安西校园南部地块规划和建设前期工作。 ⑧推进济南校区实验中心等项目建设和基础设施维修改造。 | 尹 华 王少鹏 高建广 | 基建处 | 泰安校区 济南校区 资产管理处 财务处 审计处 图书馆 工程实训中心 |  |
|  | 44 | 后勤服务工作 | ①深化后勤管理改革，10月出台后勤管理改革方案。 ②建设一流后勤服务保障体系，做好校园绿化和师生饮食、卫生防疫、幼儿教育等各项工作。 | 姚庆国 | 后勤管理处 |  |  |
|  | 45 | 图书档案 | ①加强图书文献资源建设，全年新进纸质图书6万册、电子图书10万册、数据库30个以上。 ②做好科技查新、文献收录及被引用情况的代查代检服务工作。 ③6月成立学校知识产权信息服务中心，为申请教育部知识产权信息服务中心做好准备。 ④加强档案规范化与信息化建设，逐步实现馆藏档案数字化。 ⑤11月完成2017年各类实体档案的立卷归档工作。 ⑥11月编印完成山东矿业学院大事记(1952～1999)。 | 刘新民 高建广 | 图书馆 档案馆 | 信息与网络中心 |  |
|  | 46 | 信息化 建设 | ①加强网络和信息系统建设，确保信息安全。 ②推进信息化基础平台和电子校务平台建设,年内实现教务、人事、科研、资产、财务、图书、档案、邮件、办公自动化等主要系统的统一身份认证和业务系统数据共享。 ③优化校园网结构，购置和升级校园网出口设备及带宽，12月实现IPv6的互联网接入，调整互联网出口流量分配及负载均衡，提升互联网速度。 | 周东华 | 网络与信息中心 | 有关部门 |  |
| 十 一 和 谐 校 园 建 设 | 47 | 安全稳定 | ①建立和完善学校安全管理责任制，6月出台安全工作责任制规定。 ②落实消防安全责任，3月签订消防安全责任书。 ③加大校园技防投入力度，对校园监控进行升级改造，增加公共教学楼、大型活动场所技防设施，力争达到校园监控全覆盖。 ④加强校园交通管理，规范校园交通秩序，探索对外来车辆实行收费管理。 ⑤加大对校园安保队伍的技能培训，提升处置突发应急事件的能力和水平。 | 高建广 | 保卫处 | 各部门、各单位 |  |
|  | 48 | 校园文化建设 | ①启动实施“初心传承工程”（暨“一二三四五”文化工程），形成实施方案、建立工作机制。 ②充分发挥职工协会的桥梁和纽带作用，开展好各项职工文体活动。 ③组织实施“文化提升”工程，举办大学生“博艺节”、“社团文化节”、“走下网络 走出宿舍 走向操场”等群众性文化体育活动。 | 李道刚 尹 华 刘新民 | 宣传部 工 会 团 委 | 学生工作部 研究生工作部 各学院 |  |
|  | 49 | 离退休 工作 | ①深入开展文化养老工作，推动离退休工作转型发展，12月出台文化养老实施意见。 ②认真落实离退休干部政治和生活待遇，落实离退休党组织书记、委员工作补贴及党支部活动保障经费。 ③改善离退休职工活动条件。 | 王少鹏 姚庆国 | 离退休工作处 |  |  |
|  | 50 | 校园民生 | ①4月通过教代会征集议案，确定2018年重点校园民生实事，年内落实完成。 ②逐步增加教职工收入，不断提高学生补助救助资金，完善特殊群体和经济困难师生救助体系。 ③6月完成工会工作网络平台建设，实现职工代表提案工作常态化。 | 李道刚 | 工 会 | 有关部门 |  |
| 十 二 济 南 泰 安 校 区 工 作 | 51 | 泰安校区 （泰山科技学院） | ①探索独立学院改革发展路径。 ②突出矿业办学特色，推进相关学科专业建设。 ③完成煤矿充填开采国家工程实验室验收，探索公司化运作模式，发挥其人才培养、服务社会等作用。 ④实施“教学质量生命线工程”，推进人才培养模式改革，强化教学研究和教学成果培植。 ⑤完成泰安校区西校园南部地块置换确权相关工作，建成南大门。 | 王少鹏 | 泰安校区 （泰山科技学院） |  |  |
|  | 52 | 济南校区 | ①突出中外合作办学特色，做精做优合作办学项目。 ②进行合作办学项目评估与专业质量认证，推进与克拉克大学2+2合作新模式。 ③做好校企合作办学项目的管理和质量评估等工作。 ④深入推进“教学管”一体化学风建设工程，提升校区整体教学水平和育人质量，完善优良学风建设机制。 | 尹 华 | 济南校区 |  |  |
| 十 三 监 督 与 考 核 | 53 | 审计工作 | ①做好离任处级干部经济责任审计。 ②加强招投标和合同签订环节的事前审计，加强施工阶段现场跟踪审计事务所的管理。 ③做好人才公寓建设项目的跟踪审计和校园维修项目的竣工结算审计。 | 姚庆国 | 审计处 | 财务处 资产管理处 基建处 |  |
|  | 54 | 工作督查 | ①完善重点工作督查办法，加强对上级和学校党委、行政重大决策部署执行情况、学校重点工作落实情况的监督检查。 ②加强信访监督，充分利用网络平台，拓宽信访渠道。 ③进一步完善对干部任用、招生、招投标、人才引进、职称评聘、评先选优等工作的监督。 | 罗公利 夏侯雪娇 | 党委学校 办公室 监察处 | 各校区 各部门 各单位 |  |
|  | 55 | 工作考核 | ①修订完善考核办法，做好中层单位和中层领导干部年度考核；开展中层单位任期目标完成情况中期检查。 ②启动教学、科研、人才、学生工作等专项工作和重点任务的考核，为中层单位综合考核奠定基础。 | 李道刚 姚庆国 | 组织部 人事处 | 各校区 各部门 各单位 |  |